## Лист1
№ | для кого | Мероприятие | срочность | Отметка о выполнении | На утверждении
38 | Паша | Сделать скролВью и удаление сдвигом скролВью Вправо, доработать удалялку | 0 | +
40 | Паша | Перерисовать raw_layot | 0 | +
44 | Паша | Сохранить учет строки в случае когда число очень маленькое | 0 | + | 25.04.2015
62 | Паша | При сврачивании и разворачивании приложения появляются какие-то фантомы | 0 | + | 26.04.2016
1 | Галя | Прочитай и отметь (Тест) | 1 | +
2 | Галя | Изменить наименования вью в дополнительной Layout row | 1 | +
5 | Паша | Создать коллекцию и поисковик для результатов строк | 1 | +
6 | Паша | Выделять цветом Лучший вариант | 1 | +
7 | Галя | Изменить поля UI (заменить spinner на button; добавить кнопки очистить, добавить; добавить кнопку удалить строчку; добавить еще одну пустую строчку; объединить строчки процент и стоимость за единицу в результат) | 1 | +
8 | Галя | Добавить ListView для разных единиц | 1 | +
9 | Галя | Добавить кнопку для рассчета стоимости некоторого количества | 1 | +
11 | Паша | Изменить ссылки на несуществующие ID (изменила ID, программа ругается на java-файлы, ссылки на несуществующие ID) | 1 | +
12 | Паша | Поставить строчку рассчета некоторого количесвта сверху | 1 | +
15 | Галя | Добавить картнику на кнопку убрать строчку, ругается на параметр left | 1 | +
16 | Галя | Добавить поле экономия, изменить поле количество на кол-во, переименовать результат | 1 | +
18 | Галя | Переделать цвета на ссылки | 1 | +
19 | Галя | сделать отступы в ячейках | 1 | +
20 | Галя | добавить корневой лаяут и поместить туда вывести rl_main и row c кнопками | 1 | +
24 | Галя | Продумать размер шрифта | 1 | +
25 | Галя | Продумать кнопку удалить строчку | 1 | +
28 | Галя | Сделать границы ячеек цена за ед. и экономия | 1 | +
31 | Паша | Сделать защиту от отрицательных чисел | 1 | +
33 | Паша | При повороте экрана Очистка не работает | 1 | +
34 | Паша | Восстановить Runnable | 1 | +
35 | Паша | Сделать удалялку через сдвиг строки | 1 | +
37 | Паша | Проверить наличие одного потока при повороте экрана | 1 | +
40 | Паша | Пустые строки не должны учитываться при подсчете результата | 1 | +
51 | Паша | Сменить цвет выделяемого поля | 1 | + | жду ответ о Гали
49 | Паша | Как останавливать поток | 1 | +
56 | Паша | Уползла верстка на моем экране и экране Гали | 1 | + | жду ответ от Гали
58 | Паша | Включать перерисовывалку бекГраунда только в крайнем случае | 1 | + | 22.04.2016
4 | Паша | Добавить расчет метод go() для создаваемых строк. | 1 | отменено
17 | Галя | Продумать цвета для полей и записать в Colors | 1 | отменено
26 | Галя | Сделать кнопки добавить и очистить | 1 | отменено
50 | Паша | Сделать удалялку через сдвиг строки | 1 | + | 19.05.2016
55 | Паша | Приложение подтормаживает, останавливать поток в момент нажатия клавиши клавиатуры и скроллинга | 1 | + | 27.04.2016
54 | Паша | Сохранить вид Activity если приложение закрылось | 1 | + | 23/05/2016
60 | Паша | Добавить расчет на кол-во в поле расчитать на кол-во | 1
61 | Паша | Добавить разные единицы измерения | 1
65 | Паша | Нарисовать ярлычок | 1
10 | Галя | Изменить значения в графе количество и цена на дробные | 2 | +
21 | Паша | В ячейке Цена за ед. сократить количество знаков после запятой до сотых | 2 | +
23 | Паша | Сделать фокус на ячейку et_price1 | 2 | +
27 | Паша | Выделить наиболее удачный вариант цвнтом colorVariant1 | 2 | +
29 | Галя | Изменить кнопку удалить в Row | 2 | +
30 | Галя | Сделать отступы | 2 | +
32 | Паша | При выделении вариантов цветом сделать чтобы поле edPrice и edQuantity также закрашивалось | 2 | +
36 | Паша | Разобраться почему нужна засыпалка на 10 милисекунд | 2 | +
47 | Паша | Разобраться что если ввести большие числа | 2 | +
3 | Галя | Продумать дизайн | 2 | отменено
14 | Галя | Заполнить LinerView для разных единиц | 2 | отменено
13 | Паша | Придумать текст для рассчета некоторого количества | 2 | + | 26.04.2016
63 | Паша | при повороте экрана теряются цвета карточек | 2 | + | 26.04.2016
42 | Паша | Сделать невозможным двойной запуск приложения | 2
43 | Паша | Сделать анимацию удалялки | 2 | + | 19.05.2016
48 | Паша | Разобраться с запуском на разных API | 5
57 | Паша | Уточнить правильность своего расчета процент потери или процент во сколько раз дороже | 2
66 | Паша | Сделать так чтобы пустые поля не участвовали в расчетах | 2
52 | Паша | Сменить цвет фокусируемого поля | 3 | + | жду ответ от Гали
40 | Паша | Чтобы строчка возвращалась в первоначальное положение, если не дотянулась до 0 | 3 | отменено
41 | Паша | Сделать начальную позицию скролВью, а не сдвиг | 3 | отменено
53 | Паша | При очистке в полях появляются фантомы, избавиться от них | 3 | + | 25.04.2015
59 | Паша | При очистке поля не закрашены | 3 | + | 25.04.2015
64 | Паша | Если горизонтальный поворот убрать фокусировку | 5
39 | Паша | Разобраться почкму закрашивается кнопка ед(проверить на реальном устройстве) | 5 | + | 22.04.2016
22 | Галя | проверить размеры ячеек в row - отличаются от основного экрана |  | +
67 | Паша | Масштаб и запуск потока должен выполнятся в одном Watcher | 5
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## Лист2
цена | кол-во | результат |  |  | цена | кол-во | цена за ед. | %
200 | 5 | 40 | 8% |  |  |  | 40 | 0
[8 empty] | 10 |  |  | 0.14275
[8 empty] | 15 |  | 100 | 0.85725 | 1.1665
99
98
97
[7 empty] | Дороже |  | экономия | 96
|  |  | 200 | 5 | 40 | 50 | 50% | 100 | 0%
|  |  | 150 | 5 | 30 | 66.67 | 33.33% | 75 | 25% | 0.75
|  |  | 100 | 5 | 20 | 100 | 0 | 50 | 50% | 0.66667